## HP用
通学路（未就学児が移動する経路）合同点検箇所、対策一覧
令和6年8月19日時点
連番 | 学校名 | 番号 | 点検 年次 | 道路種別 | 路線名 | 箇所名 住所名 | 対策内容 | 事業主体 | 対策年度
1 | 神埼小 | 神埼1 | H24 | 一般国道 （指定区間外） | 国道３８５号（旧道） | 神埼市 | 歩道の設置・拡幅､路面標示 | 佐賀東部土木事務所 | 対策済み
2 | 神埼小 | 神埼2 | H24 | 市町村道 | 四丁目・永歌線 | 神埼市 | 路面標示 | 神埼市 | 対策済み
3 | 神埼小 | 神埼3 | H24 | 主要地方道 | 佐賀外環状線 | 神埼市 | 立ち番の強化 | 神埼市 | 対策済み
4 | 神埼小 | 神埼4 | H24 | 市町村道 | 三丁目・西溝線外 | 神埼市 | 歩道の設置・拡幅 | 神埼市 | 対策済み
5 | 神埼小 | 神埼5 | H24 | 市町村道 | 西溝・利田線 | 神埼市 | 立ち番の強化、拡幅の検討 | 神埼市 | 対策済み
6 | 神埼小 | 神埼6 | H25 | 主要地方道 | 三瀬神埼線（神埼市役所前交差点） | 神埼市 | 路面標示 | 東部土木事務所 | 対策済み
7 | 神埼小 | 神埼7 | H25 | 主要地方道 | 佐賀外環状線 | 神埼市 | 道路反射鏡の設置 | 東部土木事務所 | 対策済み
8 | 神埼小 | 神埼8 | H26 | 市町村道 | 神埼中学校線 | 神埼市 | 立ち番の強化、歩道と交差点の区分け（ライン等） | 神埼市 | 対策済み
9 | 神埼小 | 神埼9 | H30 | 直轄国道 | 国道34号（市役所前交差点） | 神埼市 | 路面標示・外側線の引き直し | 佐賀国道事務所 | 対策済み
10 | 神埼小 | 神埼10 | R3 | 主要地方道 | 神埼北茂安線 | 神埼市 | 防護柵設置 | 東部土木事務所 | 対策済み
11 | 神埼小 | 神埼11 | R3 | 主要地方道 | 国道385号（本堀交差点） | 神埼市 | 防護柵設置 | 東部土木事務所 | 対策済み
12 | 神埼小 | 神埼12 | R3 | 主要地方道 | 国道385号 | 神埼市 | 防護柵設置 | 東部土木事務所 | 対策済み
13 | 神埼小 | 神埼13 | R5 | 市町村道 | 鶴田・横武線 | 神埼市 | 通行時間制限をかける看板を設置 | 神埼市 | 対応中
14 | 神埼小 | 神埼14 | R5 | 市町村道 | 旧国道385号/常井樋・出来島線 | 神埼市 | 路面標示、注意喚起看板設置 | 東部土木事務所、神埼市 | 対応中
15 | 神埼小 | 神埼15 | R5 | 市町村道 | 犬の目・日出来橋線 | 神埼市 | カラー舗装 | 神埼市 | 対応中
16 | 神埼小 | 神埼16 | R5 | 市町村道 | 朝日団地線 | 神埼市 | カラー舗装 | 神埼市 | 対応中
17 | 西郷小 | 西郷1 | H24 | 市町村道 | 尾崎南口・岩田線 | 神埼市 | 路面標示 | 神埼市 | 対策済み
18 | 西郷小 | 西郷2 | H24 | 市町村道 | 尾崎南口・岩田線 | 神埼市 | 路面標示 | 神埼市 | 対策済み
19 | 西郷小 | 西郷3 | H24 | 市町村道 | 大町橋・日の隈線 | 神埼市 | 信号機の新設（押ボタン） | 神埼警察署 | 対策済み
20 | 西郷小 | 西郷4 | H26 | 里道 |  | 神埼市 | 大雨時の立ち番強化 | 神埼市 | 対策済み
21 | 西郷小 | 西郷5 | H28 | 市町村道 | 尾崎南口・岩田線 | 神埼市 | 路面標示 | 神埼市 | 対策済み
22 | 西郷小 | 西郷6 | H28 | 主要地方道 | 佐賀外環状線 | 神埼市 | 横断歩道、停止線、自転車横断帯引き直し | 神埼警察署 | 対策済み
23 | 西郷小 | 西郷7 | R3 | 主要地方道 | 佐賀外環状線（西郷交差点） | 神埼市 | 防護柵設置 | 東部土木事務所 | 対策済み
24 | 西郷小 | 西郷8 | R3 | 市町村道 | 大町橋・日の隈線 | 神埼市 | 横断歩道設置 | 神埼警察署 | 対応中
25 | 西郷小 | 西郷9 | R5 | 市町村道 | 横武・佐賀市境線/横武南・姉川上分境線 | 神埼市 | カラー舗装 | 神埼市 | 対応中
26 | 西郷小 | 西郷10 | R5 | 市町村道 | 尾崎南口・岩田線 | 神埼市 | カラー舗装 | 神埼市 | 対応中
27 | 西郷小 | 西郷11 | R5 | 市町村道 | 野寄交差点 (大町橋・日の隈線) | 神埼市 | 交差点防護柵 | 神埼市 | 対応中
28 | 西郷小 | 西郷12 | R6 | 市町村道 | 蛇取橋・下六丁線 | 神埼市 | 防護柵、転落防止柵、区画線 | 神埼市 | 対応中
29 | 仁比山小 | 仁比山1 | H24 | 主要地方道 | 佐賀川久保鳥栖線 | 神埼市 | 防護柵設置 | 東部土木事務所 | 対策済み
30 | 仁比山小 | 仁比山2 | H24 | 主要地方道 | 佐賀川久保鳥栖線 | 神埼市 | 路面標示（路面標示以外も検討中） | 東部土木事務所 | 対策済み
31 | 仁比山小 | 仁比山3 | H24 | 主要地方道 | 三瀬神埼線（飯町） | 神埼市 | 立ち番の強化 | 神埼市 | 対策済み
32 | 仁比山小 | 仁比山4 | H24 | 市町村道 | 八子・石井ヶ里線 | 神埼市 | 立ち番の強化 | 神埼市 | 対策済み
33 | 仁比山小 | 仁比山5 | H24 | 市町村道 | 志波屋・三谷線 | 神埼市 | 路面標示 | 神埼市 | 対策済み
34 | 仁比山小 | 仁比山6 | H24 | 主要地方道 | 三瀬神埼線 | 神埼市 | 立ち番の強化 | 神埼市 | 対策済み
35 | 仁比山小 | 仁比山7 | H25.6 | 主要地方道 | 三瀬神埼線（仁比山） | 神埼市 | 歩道の設置・拡幅 | 東部土木事務所 | 対策済み
36 | 仁比山小 | 仁比山8 | H25.6 | 主要地方道 | 佐賀川久保鳥栖線（菅生） | 神埼市 | 歩道の設置・拡幅、仮設ガードレール | 東部土木事務所 | 対応中
37 | 仁比山小 | 仁比山9 | H25.6 | 主要地方道 | 佐賀川久保鳥栖線(志波屋) | 神埼市 | 歩道の設置・拡幅 | 東部土木事務所 | 対策済み
38 | 仁比山小 | 仁比山10 | H25 | 主要地方道 | 三瀬神埼線 | 神埼市 | 路面標示（東側） | 東部土木事務所 | 対策済み
39 | 仁比山小 | 仁比山11 | H25 | 主要地方道 | 佐賀川久保鳥栖線 | 神埼市 | 駐車場と歩道の区別 | 東部土木事務所 | 対策済み
40 | 仁比山小 | 仁比山12 | R3 | 主要地方道 | 三瀬神埼線（飯町） | 神埼市 | 防護柵設置 | 東部土木事務所 | 対策済み
41 | 仁比山小 | 仁比山13 | R3 | 主要地方道 | 三瀬神埼線（鶴） | 神埼市 | 防護柵設置 | 東部土木事務所 | 対策済み
42 | 仁比山小 | 仁比山14 | R3 | 主要地方道 | 佐賀川久保鳥栖線（日の隈） | 神埼市 | 防護柵設置 | 東部土木事務所 | 対策済み
43 | 仁比山小 | 仁比山15 | R3 | 主要地方道 | 佐賀川久保鳥栖線（二子） | 神埼市 | 防護柵設置 | 東部土木事務所 | 対策済み
44 | 仁比山小 | 仁比山16 | R3 | 主要地方道 | 三瀬神埼線 | 神埼市 | 横断歩道の設置 | 神埼市、神埼警察署、東部土木事務所 | 対応中
45 | 仁比山小 | 仁比山17 | R5 | 市町村道 | 飯町東線 | 神埼市 | カラー舗装 | 神埼市 | 対応中
46 | 千代田 東部小 | 千代田 東部1 | H24 | 一般国道（指定区間外） | 国道３８５号 | 神埼市 | 歩道の舗装 | 東部土木事務所 | 対策済み
47 | 千代田 東部小 | 千代田 東部2 | H24 | 一般国道（指定区間外） | 国道３８５号 | 神埼市 | 立ち番の強化 | 神埼市 | 対策済み
48 | 千代田 東部小 | 千代田 東部3 | H24 | その他 | 里道 | 神埼市 | 防護柵の設置 | 神埼市 | 通学路変更により削除
49 | 千代田 東部小 | 千代田 東部4 | H24 | 主要地方道 | 佐賀八女線 | 神埼市 | 防護柵の設置 | 東部土木事務所 | 対応中
50 | 千代田 東部小 | 千代田 東部5 | H25 | 主要地方道 | 佐賀八女線 | 神埼市 | 防護柵の設置（車両用防護柵、歩行者自転車用） | 東部土木事務所 | 対応中
51 | 千代田 東部小 | 千代田 東部6 | H25 | 市町村道 | 快楽迎島線 | 神埼市 | 防護柵の設置（車両用防護柵、歩行者自転車用） | 神埼市 | 通学路変更により削除
52 | 千代田 東部小 | 千代田 東部7 | H27 | 市町村道 | 小鹿北１号線 国営千代田西１号線 | 神埼市 | 外側線設置 | 神埼市 | 対策済み
53 | 千代田 東部小 | 千代田 東部8 | H29 | 主要地方道 | 市武諸富線 | 神埼市 | 樹木伐採依頼、横断歩道の視認性強化、看板（スピード落とせ）設置 | 神埼市、神埼警察署、東部土木事務所 | 対策済み
54 | 千代田 東部小 | 千代田 東部9 | R3 | 一般国道（指定区間外） | 国道385号（大野北） | 神埼市 | 防護柵設置 | 東部土木事務所 | 対策済み
55 | 千代田 東部小 | 千代田 東部10 | R4 | 一般国道（指定区間外） | 国道385号（上神代橋） | 神埼市 | 路面標示、横断旗の設置 | 神埼市、東部土木事務所 | 対策済み
56 | 千代田 中部小 | 千代田 中部1 | H24 | 一般国道（指定区間外） | 国道２６４号 | 神埼市 | 交差点改良 | 東部土木事務所 | 対応中
57 | 千代田 中部小 | 千代田 中部2 | H24 | 市町村道 | 国営千代田西１号線 | 神埼市 | 交差点改良 | 神埼市 | 対策済み
58 | 千代田 中部小 | 千代田 中部3 | H24 | 主要地方道 | 佐賀外環状線 | 神埼市 | 立ち番の強化 | 神埼市 | 対策済み
59 | 千代田 中部小 | 千代田 中部4 | H24 | 一般国道（指定区間外） | 国道２６４号 | 神埼市 | 指定方向外禁止規制の実施 | 神埼警察署 | 対策済み
60 | 千代田 中部小 | 千代田 中部5 | H24 | 市町村道 | 姉東線 | 神埼市 | 通行禁止（上記指定方向外規制で解決） | 神埼警察署 | 対策済み
61 | 千代田 中部小 | 千代田 中部6 | H25 | 市町村道 | 姉南線 | 神埼市 | 路面標示 | 神埼市 | 対策済み
62 | 千代田 中部小 | 千代田 中部7 | H25 | 一般国道（指定区間外） | 国道264号 | 神埼市 | 路面標示 | 神埼市 | 対応中
63 | 千代田 中部小 | 千代田 中部8 | H25 | 市町村道 | 城原川西側堤防 | 神埼市 | 道路脇の除草（夏季） | 神埼市 | 対策済み
64 | 千代田 中部小 | 千代田 中部9 | H27 | 市町村道 | 国営千代田西１号線 | 神埼市 | 横断歩道設置 | 神埼警察署 | 通学路変更により削除
65 | 千代田 中部小 | 千代田 中部10 | R3 | 主要地方道 | 国道264号（地蔵橋） | 神埼市 | 防護柵設置 | 東部土木事務所 | 対策済み
66 | 千代田 中部小 | 千代田 中部11 | R5 | 市町村道 | 境原・龍尾線 | 神埼市 | カラー舗装 | 神埼市 | 対応中
67 | 千代田 中部小 | 千代田 中部12 | R6 | 一般国道（指定区間外） | 国道264号 | 神埼市 | 歩道の拡幅 | 東部土木事務所 | 対応中
68 | 千代田 西部小 | 千代田 西部1 | H24 | 市町村道 | 原の町・姉川橋線 | 神埼市 | カーブミラー設置（国道２６４号拡幅により解決） | 神埼市 | 対策済み
69 | 千代田 西部小 | 千代田 西部2 | H24 | 一般国道（指定区間外） | 国道２６４号 | 神埼市 | 歩道の設置・拡幅 | 東部土木事務所 | 対応中
70 | 千代田 西部小 | 千代田 西部3 | H24 | 市町村道 | 上犬童・蓮池線 | 神埼市 | 歩道の設置 | 神埼市 | 対策済み
71 | 千代田 西部小 | 千代田 西部4 | H27 | 市町村道 | 上犬童・蓮池線 | 神埼市 | 歩道の設置（2番と関連） | 神埼市 | 対策済み
72 | 千代田 西部小 | 千代田 西部5 | H29 | 主要地方道 | 佐賀八女線 | 神埼市 | 歩道の設置・拡幅、注意看板の設置（対策済み） | 神埼市、東部土木事務所 | 対応中
73 | 千代田 西部小 | 千代田 西部6 | R3 | 主要地方道 | 国道264号（西原の町） | 神埼市 | 防護柵設置 | 東部土木事務所 | 対策済み
74 | 千代田 西部小 | 千代田 西部7 | R3 | 主要地方道 | 国道264号（原の町） | 神埼市 | 防護柵設置 | 東部土木事務所 | 信号機廃止につき削除
75 | 千代田 西部小 | 千代田 西部8 | R3 | 主要地方道 | 国道264号（東原の町） | 神埼市 | 防護柵設置 | 東部土木事務所 | 対応中
76 | 千代田 西部小 | 千代田 西部9 | R3 | 主要地方道 | 国道264号（姉） | 神埼市 | 防護柵設置 | 東部土木事務所 | 対策済み
77 | 千代田 西部小 | 千代田 西部10 | R3 | 市町村道 | 西部小学校北線 | 神埼市 | 立ち番の強化 | 神埼市 | 対策済み
78 | 千代田 西部小 | 千代田 西部11 | R4 | 市町村道 | 上犬童・蓮池線 | 神埼市 | 防護柵の移設 | 神埼市 | 対応中
79 | 千代田 西部小 | 千代田 西部12 | R6 | 主要地方道 | 佐賀八女線 | 神埼市 | 路面標示 | 東部土木事務所 | 対応中
80 | 千代田 西部小 | 千代田 西部13 | R6 | 主要地方道 | 佐賀外環状線 | 神埼市 | 検討中 | 東部土木事務所 | 検討中
81 | 脊振小 | 脊振小1 | H24 | 主要地方道 | 三瀬神埼線 | 神埼市 | 路面標示 | 東部土木事務所 | 対策済み
82 | 脊振小 | 脊振小2 | H25.6 | 主要地方道 | 三瀬神埼線（広滝) | 神埼市 | 歩道の設置・拡幅 | 東部土木事務所 | 対応中
83 | 脊振小 | 脊振小3 | H25 | 市町村道 | 井上勝陣線 | 神埼市 | 路面標示、外側線の引き直し | 神埼市 | 対策済み
84 | 脊振小 | 脊振小4 | H26 | 市町村道 | 井上勝陣線 | 神埼市 | 路面標示、外側線の引き直し | 神埼市 | 対策済み
85 | 脊振小 | 脊振小5 | H26 | 市町村道 | 井上勝陣線 | 神埼市 | 横断歩道の移設 | 神埼市 | 対策済み
86 | 脊振小 | 脊振小6 | H26 | 一般県道 | 脊振山公園線 | 神埼市 | 植栽の剪定及び定期的な管理を依頼 | 神埼市、東部土木事務所 | 対策済み
87 | 脊振小 | 脊振小7 | H28 | 市町村道 | 広滝・倉谷線 | 神埼市 | 路面標示 | 神埼市 | 対策済み
88 | 脊振小 | 脊振小8 | R5 | 市町村道 | 広滝・倉谷線 | 神埼市 | 路面標示・リブ式区画線の設置 | 神埼市 | 対策済み
89 | 千代田中 | 千代田中1 | R5 | 市町村道 | 中学校・詫東線 | 神埼市 | カラー舗装 | 神埼市 | 対応中
90 | 千代田中 | 千代田中2 | R5 | 市町村道 | 上西交差点 (上犬童・蓮池線) | 神埼市 | 交差点防護柵 | 神埼市 | 対応中
91 | サールナートこども園 | 未就学児Ａ | R1 | 市町村道 | 上神代・高志線 | 神埼市 | 道路施設の修繕 | 神埼市 | 対策済み
92 | 神埼双葉園 | 未就学児Ｂ | R1 | 市町村道 | 県道（平八本松）・町線線 | 神埼市 | 路肩の拡幅 | 神埼市 | 対策済み
93 | 千歳保育園 | 未就学児Ｃ | R1 | 市町村道 | 上神代・上地線 | 神埼市 | 防護柵の設置 | 神埼市 | 対策済み
94 | 千歳保育園 | 未就学児Ｄ | R1 | 市町村道 | 上神代・下神代線 | 神埼市 | 防護柵の設置 | 神埼市 | 対策済み
95 | 千歳保育園 | 未就学児Ｅ | R1 | 主要地方道 | 佐賀八女線 | 神埼市 | 信号機の変更 | 神埼警察署 | 対策済み